## 首页
进度管理
设置说明
项目进度管理系统

## 进度管理
进度跟踪管理 | [5 empty] | 3月份
序号 | 任务 | 时间（日） |  | 完成率 | 总周期 天 | 已进行 天数 | 开始修正 | 完成度辅助 | 未完成度辅助 | 今天 |  | 剩余 天数
|  | 开始日 | 结束日
1 | 资料准备 | 1 | 10 | 95% | 10 | 9 | 0 | 8.55 | 0.45 | 9 | 0 | 1
2 | 设备采购 | 2 | 8 | 95% | 7 | 7 | 1 | 5.7 | 0.3 | 9 | 10 | 0
3 | 物料进厂 | 6 | 9 | 70% | 4 | 4 | 5 | 2.1 | 0.9 | 9 | 10 | 0
4 | 招聘人员 | 5 | 7 | 100% | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0
5 | 人员培训 | 6 | 19 | 45% | 14 | 4 | 5 | 5.85 | 7.15 | 9 | 10 | 10
6 | 人员考核 | 7 | 13 | 35% | 7 | 3 | 6 | 2.1 | 3.9 | 9 | 10 | 4
7 | 人员入驻 | 7 | 15 | 72% | 9 | 3 | 6 | 5.76 | 2.24 | 9 | 10 | 6
8 | 基础建设 | 8 | 30 | 25% | 23 | 2 | 7 | 5.5 | 16.5 | 9 | 10 | 21
9 | 工程考核 | 14 | 25 | 10% | 12 | 0 | 13 | 1.1 | 9.9 | 9 | 10 | 12
10 | 资金结算 | 20 | 30 | 15% | 11 | 0 | 19 | 1.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11
今天 | 2018-06-09
Formulas:
已进行 天数 = IF(OR([时间（日）]="",E4=""),"",IF(DAY(TODAY())<[时间（日）],0,IF(DAY(TODAY())>E4,[总周期 天],DAY(TODAY())-[时间（日）]+1)))

## 说明
使用方法
只填写任务内容、开始日期、结束日期、完成率（至当日）
其余自动统计
注意事项
可填写跟踪1-10项任务 不需要的跟踪将任务、开始日、结束日、完成率空出（删除）即可
完成率之后的单元格及甘特图为非填写项
为部分对办公软件不熟悉的使用者考虑，以防删除公式，工作表已(无密码)保护。 若解除了，请勿随意删除带公式单元格
建议在正常使用时将工作表保护起来（审阅--保护工作表）
保护工作表：审阅--保护工作表。 撤销保护：审阅--撤销工作表保护
为减少失误操作导致的不必要麻烦，带公式单元格加入了误操作保护。 若必须改动或二次开发，请选中单元格后点击：数据--有效性--全部清除（对话框左下角）确定即可。
▍建议良好习惯-先将模板先存为副本
▍图表中红色数字是里计划结束剩余天数
▍红色竖线是实时今日时间轴
▍绿条是各任务完成度，灰条是未完成部分