## Sheet1 (hidden)
课程开发计划 （8月完成主要课件开发，9月开展相关培训活动）
序号 | 事件 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 备 注
1 | 确定专业课程的开发人员 | 家居连锁事业部 | 杨峰、夏天、华诚、向开文 | 2012-08-10 | 课程开发人员应达到如下要求：
1.专业资深
2.有一定文字写作能力
3.具有较强的归纳、总结能力
4.有一定的表达能力，具有讲师潜质
2 | 拟定2012年下半年培训计划 | 家居连锁事业部 | 朱琪 | 2012-08-10 | 培训计划是课程的“源”。没有计划，就没有课题
3 | 召开课程开发人员会议，明确课题的写作方向 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-11 | 课题拟定总体要求：宜精不宜多、宜点不宜面、宜小不宜大、宜重点不宜全面
1.课程大纲要求：至少三级纲目
2.课题要求:①业务类专题，不可是公共类题目，如责任、沟通、执行力、协调等；②宜小不宜大，不要诸如“如何做一名合格的商务经理”宽泛性课题，要具体课题，如“如何做好楼面督导的培养”；③课题不能是某某流程，某某制度。
3.各业务模块现阶段拟定一个最紧急、最重要的课题
4.人力资源部给出课程大纲的最终实例，请大家按此模式填鸭
5.各课程开发人员随时保持与戴敏、翟强、翟强的沟通，他俩很乐意协助大家
6.几易稿件后，经各中心总经理确认，方可明确课程大纲，截止时间为8月18日
4 | 课题名称的确认 | 家居连锁事业部 | 杨峰、夏天、华诚、向开文 | 2012-08-18 | 各课题提交的截止日
5 | 课程开发方法培训 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-20 | 1.培训时间：2小时。人力资源部事先为大家制作出各课程的大纲PPT
2.培训内容：教会大家如何“装”PPT。如何插入新幻灯片；如何分页；如何插入备注；如何提炼、精简文字
6 | 讲课技巧培训 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-25 | 1.培训时间：2小时
2.培训内容：TTT；演示工具的应用（时间显示工具，放大涂鸦工具等）
7 | 讲师试讲及讲师认证 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-28 | 1.单个课程试讲0.5小时。各课程开发人员都要试讲，27、28试讲两天
2.提出改进意见
3.试讲合格人员，颁发讲师证
8 | 课程开发截止日 | 培训管理中心、家居连锁事业部 | 各模块讲师 | 2012-08-31 | 课程开发过程中，人力资源部随时协助大家。经总经理、人力资源部确认后按照《课程开发规定》发放补助
9 | 按照事业部培训计划开展培训活动 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012年9月1日起 | 适时按《内训师制度》发放课酬
10 | PPT高级应用 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-09-10 | 1.单次培训时间2小时
2.07/10版SMART应用
3.年终PPT评比，奖励先进
培训管理中心 2012-8-6

## 甘特图 (hidden)
事件 | 开始时间 (日期) | 天数 | 完成时间 （日期）
确定专业课程的开发人员 | 6 | 5 | 10
拟定2012年下半年培训计划 | 6 | 5 | 10
召开课程开发人员会议，明确课题的写作方向 | 11 | 1 | 11
确认课题名称、大纲 | 11 | 3 | 13
培训课程开发方法 | 13 | 1 | 13
培训讲课技巧 | 20 | 1 | 20
试讲 | 27 | 2 | 18
开发课程 | 13 | 19 | 31

## 进度表
|  |  | 2017-08-06 | 2017-12-31
项目时间计划范围
|  |  | 开始时间 | 结束时间 | 使用方法：只修改蓝色的文字； 插入几行时，要加“完成率”100%
|  |  | 2017-08-06 | 2017-12-31
|  |  | 时间单位 | 1 | 工作估计 | 42953 | 42954 | 42955 | 42956 | 42957 | 42958 | 42959 | 42960 | 42961 | 42962 | 42963 | 42964 | 42965 | 42966 | 42967 | 42968 | 42969 | 42970 | 42971 | 42972 | 42973 | 42974 | 42975 | 42976 | 42977 | 42978 | 42979 | 42980 | 42981 | 42982 | 42983 | 42984 | 42985 | 42986 | 42987 | 42988 | 42989 | 42990 | 42991 | 42992 | 42993 | 42994 | 42995 | 42996 | 42997 | 42998 | 42999 | 43000 | 43001 | 43002 | 43003 | 43004 | 43005 | 43006 | 43007 | 43008 | 43009 | 43010 | 43011 | 43012 | 43013 | 43014 | 43015 | 43016 | 43017 | 43018 | 43019 | 43020 | 43021 | 43022 | 43023 | 43024 | 43025 | 43026 | 43027 | 43028 | 43029 | 43030 | 43031 | 43032 | 43033 | 43034 | 43035 | 43036 | 43037 | 43038 | 43039 | 43040 | 43041 | 43042 | 43043 | 43044 | 43045 | 43046 | 43047 | 43048 | 43049 | 43050 | 43051 | 43052 | 43053 | 43054 | 43055 | 43056 | 43057 | 43058 | 43059 | 43060 | 43061 | 43062 | 43063 | 43064 | 43065 | 43066 | 43067 | 43068 | 43069 | 43070 | 43071 | 43072 | 43073 | 43074 | 43075 | 43076 | 43077 | 43078 | 43079 | 43080 | 43081 | 43082 | 43083 | 43084 | 43085 | 43086 | 43087 | 43088 | 43089 | 43090 | 43091 | 43092 | 43093 | 43094 | 43095 | 43096 | 43097 | 43098 | 43099 | 43100
序号 | 事项 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成率 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31
1 | 确定专业课程的开发人员 | 李红 | 2017-08-06 | 2017-08-10 | 100
2 | 拟定2012年下半年培训计划 | 张三 | 2017-08-06 | 2017-08-10 | 100
3 | 召开课程开发人员会议，明确课题的写作方向 | 戴敏、翟强 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 100
4 | 确认课题名称、大纲 | 钟军 | 2017-08-11 | 2017-08-13 | 100
5 | 培训课程开发方法 | 戴敏、翟强 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 100
6 | 培训讲课技巧 | 戴敏、翟强 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 100
7 | 试讲 | 戴敏、翟强 | 2017-08-27 | 2017-08-29 | 80
8 | 开发课程 | 各模块讲师 | 2017-08-13 | 2017-08-31 | 100
9 | 按照事业部培训计划开展培训活动 | 戴敏、翟强 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 100
10 | 认证讲师 | 戴敏、翟强 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 100
11 | PPT高级应用 | 戴敏、翟强 | 2017-09-10 | 2017-12-31 | 100
12 | 请直接添加 | 请直接添加 | 请双击修改日期 | 请双击修改日期 | 100
13 | 请直接添加 | 请直接添加 | 请双击修改日期 | 请双击修改日期 | 100
14 | 请直接添加 | 请直接添加 | 请双击修改日期 | 请双击修改日期 | 100
15 | 请直接添加 | 请直接添加 | 请双击修改日期 | 请双击修改日期 | 100
16 | 请直接添加 | 请直接添加 | 请双击修改日期 | 请双击修改日期 | 100
17 | 请直接添加 | 请直接添加 | 请双击修改日期 | 请双击修改日期 | 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100