## Sheet1 (hidden)
课程开发计划 （8月完成主要课件开发，9月开展相关培训活动）
序号 | 事件 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 备 注
1 | 确定专业课程的开发人员 | 家居连锁事业部 | 杨峰、夏天、华诚、向开文 | 2012-08-10 | 课程开发人员应达到如下要求：
1.专业资深
2.有一定文字写作能力
3.具有较强的归纳、总结能力
4.有一定的表达能力，具有讲师潜质
2 | 拟定2012年下半年培训计划 | 家居连锁事业部 | 朱琪 | 2012-08-10 | 培训计划是课程的“源”。没有计划，就没有课题
3 | 召开课程开发人员会议，明确课题的写作方向 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-11 | 课题拟定总体要求：宜精不宜多、宜点不宜面、宜小不宜大、宜重点不宜全面
1.课程大纲要求：至少三级纲目
2.课题要求:①业务类专题，不可是公共类题目，如责任、沟通、执行力、协调等；②宜小不宜大，不要诸如“如何做一名合格的商务经理”宽泛性课题，要具体课题，如“如何做好楼面督导的培养”；③课题不能是某某流程，某某制度。
3.各业务模块现阶段拟定一个最紧急、最重要的课题
4.人力资源部给出课程大纲的最终实例，请大家按此模式填鸭
5.各课程开发人员随时保持与戴敏、翟强、翟强的沟通，他俩很乐意协助大家
6.几易稿件后，经各中心总经理确认，方可明确课程大纲，截止时间为8月18日
4 | 课题名称的确认 | 家居连锁事业部 | 杨峰、夏天、华诚、向开文 | 2012-08-18 | 各课题提交的截止日
5 | 课程开发方法培训 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-20 | 1.培训时间：2小时。人力资源部事先为大家制作出各课程的大纲PPT
2.培训内容：教会大家如何“装”PPT。如何插入新幻灯片；如何分页；如何插入备注；如何提炼、精简文字
6 | 讲课技巧培训 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-25 | 1.培训时间：2小时
2.培训内容：TTT；演示工具的应用（时间显示工具，放大涂鸦工具等）
7 | 讲师试讲及讲师认证 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-28 | 1.单个课程试讲0.5小时。各课程开发人员都要试讲，27、28试讲两天
2.提出改进意见
3.试讲合格人员，颁发讲师证
8 | 课程开发截止日 | 培训管理中心、家居连锁事业部 | 各模块讲师 | 2012-08-31 | 课程开发过程中，人力资源部随时协助大家。经总经理、人力资源部确认后按照《课程开发规定》发放补助
9 | 按照事业部培训计划开展培训活动 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012年9月1日起 | 适时按《内训师制度》发放课酬
10 | PPT高级应用 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-09-10 | 1.单次培训时间2小时
2.07/10版SMART应用
3.年终PPT评比，奖励先进
培训管理中心 2012-8-6

## 甘特图 (hidden)
事件 | 开始时间 (日期) | 天数 | 完成时间 （日期）
确定专业课程的开发人员 | 6 | 5 | 10
拟定2012年下半年培训计划 | 6 | 5 | 10
召开课程开发人员会议，明确课题的写作方向 | 11 | 1 | 11
确认课题名称、大纲 | 11 | 3 | 13
培训课程开发方法 | 13 | 1 | 13
培训讲课技巧 | 20 | 1 | 20
试讲 | 27 | 2 | 18
开发课程 | 13 | 19 | 31

## 进度表
万年历 |  | 2020 |  | 年 | 8 | 月
今天： |  |  |  | 2020-08-28
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
[5 empty] | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31
南湖实验室 大数据互操作系统团队 | [6 empty] | 2020-08-29 | 2020-12-31
时间计划范围
[7 empty] | 开始时间 | 结束时间 | 使用方法：只修改蓝色的文字； 插入一行时，要加“完成率”100%
[7 empty] | 2020-08-29 | 2020-12-31
[7 empty] | 时间单位 | 7 | 工作估计 | 44072 | 44079 | 44086 | 44093 | 44100 | 44107 | 44114 | 44121 | 44128 | 44135 | 44142 | 44149 | 44156 | 44163 | 44170 | 44177 | 44184 | 44191
序号 | 事项 | 负责人 |  |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 完成率 | 2020-08-29 | 2020-09-05 | 2020-09-12 | 2020-09-19 | 2020-09-26 | 2020-10-03 | 2020-10-10 | 2020-10-17 | 2020-10-24 | 2020-10-31 | 2020-11-07 | 2020-11-14 | 2020-11-21 | 2020-11-28 | 2020-12-05 | 2020-12-12 | 2020-12-19 | 2020-12-26
1 | 确定专业课程的开发人员 | [5 empty] | 2020-08-27 | 2020-09-12 | 100
2 | 拟定2012年下半年培训计划 | [7 empty] | 100
3 | 召开课程开发人员会议，明确课题的写作方向 | [7 empty] | 100
4 | 确认课题名称、大纲 | [7 empty] | 100
5 | 培训课程开发方法 | [7 empty] | 100
6 | 培训讲课技巧 | [7 empty] | 100
7 | 试讲 | [7 empty] | 80
8 | 开发课程 | [7 empty] | 100
9 | 按照事业部培训计划开展培训活动 | [7 empty] | 100
10 | 认证讲师