## Sheet1 (hidden)
课程开发计划 （8月完成主要课件开发，9月开展相关培训活动）
序号 | 事件 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 备 注
1 | 确定专业课程的开发人员 | 家居连锁事业部 | 杨峰、夏天、华诚、向开文 | 2012-08-10 | 课程开发人员应达到如下要求：
1.专业资深
2.有一定文字写作能力
3.具有较强的归纳、总结能力
4.有一定的表达能力，具有讲师潜质
2 | 拟定2012年下半年培训计划 | 家居连锁事业部 | 朱琪 | 2012-08-10 | 培训计划是课程的“源”。没有计划，就没有课题
3 | 召开课程开发人员会议，明确课题的写作方向 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-11 | 课题拟定总体要求：宜精不宜多、宜点不宜面、宜小不宜大、宜重点不宜全面
1.课程大纲要求：至少三级纲目
2.课题要求:①业务类专题，不可是公共类题目，如责任、沟通、执行力、协调等；②宜小不宜大，不要诸如“如何做一名合格的商务经理”宽泛性课题，要具体课题，如“如何做好楼面督导的培养”；③课题不能是某某流程，某某制度。
3.各业务模块现阶段拟定一个最紧急、最重要的课题
4.人力资源部给出课程大纲的最终实例，请大家按此模式填鸭
5.各课程开发人员随时保持与戴敏、翟强、翟强的沟通，他俩很乐意协助大家
6.几易稿件后，经各中心总经理确认，方可明确课程大纲，截止时间为8月18日
4 | 课题名称的确认 | 家居连锁事业部 | 杨峰、夏天、华诚、向开文 | 2012-08-18 | 各课题提交的截止日
5 | 课程开发方法培训 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-20 | 1.培训时间：2小时。人力资源部事先为大家制作出各课程的大纲PPT
2.培训内容：教会大家如何“装”PPT。如何插入新幻灯片；如何分页；如何插入备注；如何提炼、精简文字
6 | 讲课技巧培训 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-25 | 1.培训时间：2小时
2.培训内容：TTT；演示工具的应用（时间显示工具，放大涂鸦工具等）
7 | 讲师试讲及讲师认证 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-28 | 1.单个课程试讲0.5小时。各课程开发人员都要试讲，27、28试讲两天
2.提出改进意见
3.试讲合格人员，颁发讲师证
8 | 课程开发截止日 | 培训管理中心、家居连锁事业部 | 各模块讲师 | 2012-08-31 | 课程开发过程中，人力资源部随时协助大家。经总经理、人力资源部确认后按照《课程开发规定》发放补助
9 | 按照事业部培训计划开展培训活动 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012年9月1日起 | 适时按《内训师制度》发放课酬
10 | PPT高级应用 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-09-10 | 1.单次培训时间2小时
2.07/10版SMART应用
3.年终PPT评比，奖励先进
培训管理中心 2012-8-6

## 甘特图 (hidden)
事件 | 开始时间 (日期) | 天数 | 完成时间 （日期）
确定专业课程的开发人员 | 6 | 5 | 10
拟定2012年下半年培训计划 | 6 | 5 | 10
召开课程开发人员会议，明确课题的写作方向 | 11 | 1 | 11
确认课题名称、大纲 | 11 | 3 | 13
培训课程开发方法 | 13 | 1 | 13
培训讲课技巧 | 20 | 1 | 20
试讲 | 27 | 2 | 18
开发课程 | 13 | 19 | 31

## 进度表
|  |  | 0 | 2020-12-31
项目时间计划范围
|  |  | 开始时间 | 结束时间 | 使用方法：只修改蓝色的文字； 插入几行时，要加“完成率”100%
2020-12-31
|  |  | 时间单位 | 1 | 工作估计 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01
序号 | 事项 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成率 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-03-01 | 1900-03-02 | 1900-03-03 | 1900-03-04 | 1900-03-05 | 1900-03-06 | 1900-03-07 | 1900-03-08 | 1900-03-09 | 1900-03-10 | 1900-03-11 | 1900-03-12 | 1900-03-13 | 1900-03-14 | 1900-03-15 | 1900-03-16 | 1900-03-17 | 1900-03-18 | 1900-03-19 | 1900-03-20 | 1900-03-21 | 1900-03-22 | 1900-03-23 | 1900-03-24 | 1900-03-25 | 1900-03-26 | 1900-03-27 | 1900-03-28 | 1900-03-29 | 1900-03-30 | 1900-03-31 | 1900-04-01 | 1900-04-02 | 1900-04-03 | 1900-04-04 | 1900-04-05 | 1900-04-06 | 1900-04-07 | 1900-04-08 | 1900-04-09 | 1900-04-10 | 1900-04-11 | 1900-04-12 | 1900-04-13 | 1900-04-14 | 1900-04-15 | 1900-04-16 | 1900-04-17 | 1900-04-18 | 1900-04-19 | 1900-04-20 | 1900-04-21 | 1900-04-22 | 1900-04-23 | 1900-04-24 | 1900-04-25 | 1900-04-26 | 1900-04-27 | 1900-04-28 | 1900-04-29 | 1900-04-30 | 1900-05-01 | 1900-05-02 | 1900-05-03 | 1900-05-04 | 1900-05-05 | 1900-05-06 | 1900-05-07 | 1900-05-08 | 1900-05-09 | 1900-05-10 | 1900-05-11 | 1900-05-12 | 1900-05-13 | 1900-05-14 | 1900-05-15 | 1900-05-16 | 1900-05-17 | 1900-05-18 | 1900-05-19 | 1900-05-20 | 1900-05-21 | 1900-05-22 | 1900-05-23 | 1900-05-24 | 1900-05-25 | 1900-05-26 | 1900-05-27 | 1900-05-28 | 1900-05-29 | 1900-05-30 | 1900-05-31 | 1900-06-01 | 1900-06-02 | 1900-06-03 | 1900-06-04 | 1900-06-05 | 1900-06-06 | 1900-06-07 | 1900-06-08 | 1900-06-09 | 1900-06-10 | 1900-06-11 | 1900-06-12 | 1900-06-13 | 1900-06-14 | 1900-06-15 | 1900-06-16 | 1900-06-17 | 1900-06-18
1 | 确定专业课程的开发人员 |  |  |  | 20
2 | 拟定2012年下半年培训计划 |  |  |  | 100
3 | 召开课程开发人员会议，明确课题的写作方向 |  |  |  | 100
4 | 确认课题名称、大纲 |  |  |  | 100
5 | 培训课程开发方法 |  |  |  | 100
6 | 培训讲课技巧 |  |  |  | 100
7 | 试讲 |  |  |  | 80
8 | 开发课程 |  |  |  | 100
9 | 按照事业部培训计划开展培训活动 |  |  |  | 100
10 | 认证讲师 |  |  |  | 100
11 | PPT高级应用 |  |  |  | 100
100
100
100