## 日历
日历 |  | 2020 |  | 年 | 8 | 月
今天： |  |  |  | 2020-09-13
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
[5 empty] | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31

## 项目进度表
南湖实验室 大数据互操作系统团队 |  |  | 2020-08-27 | 2020-12-30
项目时间计划范围
|  |  | 开始时间 | 结束时间 | 使用方法：只修改蓝色的文字；插入一行时，要加“完成率”100%
|  |  | 2020-08-28 | 2020-12-31
|  |  | 时间单位 | 1 | 工作估计 | 44070 | 44071 | 44072 | 44073 | 44074 | 44075 | 44076 | 44077 | 44078 | 44079 | 44080 | 44081 | 44082 | 44083 | 44084 | 44085 | 44086 | 44087 | 44088 | 44089 | 44090 | 44091 | 44092 | 44093 | 44094 | 44095 | 44096 | 44097 | 44098 | 44099 | 44100 | 44101 | 44102 | 44103 | 44104 | 44105 | 44106 | 44107 | 44108 | 44109 | 44110 | 44111 | 44112 | 44113 | 44114 | 44115 | 44116 | 44117 | 44118 | 44119 | 44120 | 44121 | 44122 | 44123 | 44124 | 44125 | 44126 | 44127 | 44128 | 44129 | 44130 | 44131 | 44132 | 44133 | 44134 | 44135 | 44136 | 44137 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176 | 44177 | 44178 | 44179 | 44180 | 44181 | 44182 | 44183 | 44184 | 44185 | 44186 | 44187 | 44188 | 44189 | 44190 | 44191 | 44192 | 44193 | 44194 | 44195
序号 | 事项 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成率 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30
1 | 数据湖方向调研 | 刘昊 | 2020-08-28 | 2020-09-30 | 40
2 | 论证报告阅读并修改 | 刘昊 | 2020-08-28 | 2020-08-30 | 100
3 | 论证报告论证会ppt制作 | 刘昊 | 2020-08-28 | 2020-09-02 | 100
4 | 一体化互操作系统申请书修改 | 刘昊 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 100

## 工作周报模板
工作周报
团队名称： |  |  |  | 汇报人： | 2020-08-24 | - | 2020-08-29 | 第 | 35 | 周
编号 | 上周总结
1
2
3
本 周 工 作 记 录
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录
44067 |  | 2020-08-23
44068 |  | 2020-08-24
44069 |  | 2020-08-25
44070 |  | 2020-08-26
44071 |  | 2020-08-27
44072 |  | 2020-08-28
44073 |  | 2020-08-29
本周工作中存在问题及建议解决办法
编号 | 存在问题 |  |  |  | 解决办法 |  |  | 是否解决
1
2
编号 | 下周计划
1
2
3
备注：

## 刘昊周报(8.17-8.23)
工作周报
团队名称：大数据互操作系统 |  |  |  | 汇报人：刘昊 | 2020-08-17 | - | 2020-08-22 | 第 | 34 | 周
编号 | 上周总结
1 | 阅读并修改《一体化互操作系统建设立项论证报告》
2 | 制作上述报告论证会PPT
3 | 工作汇报Excel模板的制作
本 周 工 作 记 录
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录
44067 |  | 2020-08-16 | 1.阅读技术报告Data-Lake-Report-Final-1.pdf，14页
44068 |  | 2020-08-17 | 1.阅读在线技术报告：https://www.talend.com/resources/what-is-data-lake
2.阅读技术报告：Data_Lakes_FAQ，14页
44069 |  | 2020-08-18 | 1.搜集Data Lakes Purposes, Practices, Patterns, and Platforms.pdf，并准备开始阅读，42页
44070 |  | 2020-08-19 | 1.观看关于Data Lake 英文视频3个
2.阅读论文：Constance: An Intelligent Data Lake System，并完成笔记
44071 |  | 2020-08-20 | 1.阅读书籍：Data Lakes Purposes, Practices, Patterns, and Platforms10页左右
44072 |  | 2020-08-21 | 1.搜集Excel相关模板，规划工作汇报方法
44073 |  | 2020-08-22
本周工作中存在问题及建议解决办法
编号 | 存在问题 |  |  |  | 解决办法 |  |  | 是否解决
1
2
编号 | 下周计划
1 | 继续调研数据湖，阅读相关论文
2
3
备注：

## 刘昊周报(8.24-8.30)
工作周报
团队名称：大数据互操作系统 |  |  |  | 汇报人：刘昊 | 2020-08-24 | - | 2020-08-29 | 第 | 35 | 周
编号 | 上周总结
1 | 阅读并修改《一体化互操作系统建设立项论证报告》
2 | 制作上述报告论证会PPT
3 | 工作汇报Excel模板的制作
本 周 工 作 记 录
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录
44067 |  | 2020-08-23 | 1.制作Excel周报模板
44068 |  | 2020-08-24 | 1.制作Excel日历模板
2.制作Excel项目进度管理模板
44069 |  | 2020-08-25 | 1.制作Excel项目进度管理模板
44070 |  | 2020-08-26 | 1.制作Excel项目进度管理模板
44071 |  | 2020-08-27 | 1.阅读并修改《一体化互操作系统建设立项论证报告》，完成100页左右
2.制作上述报告论证会ppt
44072 |  | 2020-08-28
44073 |  | 2020-08-29 | 1.阅读并修改《一体化互操作系统建设立项论证报告》，完成100页左右
2.制作上述报告论证会ppt
本周工作中存在问题及建议解决办法
编号 | 存在问题 |  |  |  | 解决办法 |  |  | 是否解决
1
2
编号 | 下周计划
1 | 完成论证报告ppt制作
2 | 赴嘉兴出差，接替叶宇铭
3 | 继续调研数据湖，阅读相关论文
备注：

## 刘昊周报(8.31-9.6)
工作周报
团队名称：大数据互操作系统 |  |  |  | 汇报人：刘昊 | 2020-08-31 | - | 2020-09-05 | 第 | 36 | 周
编号 | 上周总结
1 | 制作完成《一体化互操作系统建设立项论证报告》论证会ppt
2 | 参加工信部五所交流会议，汇报交流一体化互操作系统建设立项概况
3 | 参与《一体化互操作系统建设立项论证报告》申请书修改，完善数据湖方面的研究内容与研究点
本 周 工 作 记 录
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录
44067 |  | 2020-08-30 | 1.制作《一体化互操作系统建设立项论证报告》论证会ppt
2.参加工信部五所交流会议，汇报交流一体化互操作系统建设立项概况
44068 |  | 2020-08-31 | 1.制作《一体化互操作系统建设立项论证报告》论证会ppt
44069 |  | 2020-09-01 | 1.调研数据湖方面工作，思考相关研究点，如异构数据的抽象，融合，重构等；
2.参加黄罡老师大数据研究院建设方案，讨论一体化互操作系统建设方案。
44070 |  | 2020-09-02 | 1.调研数据湖方面工作，撰写数据湖方面相关想法材料
44071 |  | 2020-09-03 | 1.与白晓颖老师和马郓博士等讨论一体化互操作系统申请书修改，增加数据湖方面内容，并修改预算。
44072 |  | 2020-09-04
44073 |  | 2020-09-05 | 1.阅读南湖第二批人员面试简历，并进行初步筛选，汇报给焦老师。
本周工作中存在问题及建议解决办法
编号 | 存在问题 |  |  |  | 解决办法 |  |  | 是否解决
1
2
编号 | 下周计划
1 | 完成体检
2 | 准备行装，赴嘉兴常驻
3 | 继续调研数据湖，阅读相关论文
备注：

## 刘昊周报(9.7-9.13)
工作周报
团队名称：大数据互操作系统 |  |  |  | 汇报人：刘昊 | 2020-09-07 | - | 2020-09-12 | 第 | 37 | 周
编号 | 上周总结
1 | 修改《一体化互操作系统建设立项论证报告》申请书修改，增加工信部５所在实验测试环境方面的研究内容
2
3
本 周 工 作 记 录
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录
44067 |  | 2020-09-06 | 1. 阅读书籍材料《Data Lakes Purposes, Practices, Patterns, and Platforms》1-18页。
44068 |  | 2020-09-07 | 阅读书籍材料《Data Lakes Purposes, Practices, Patterns, and Platforms》19-27页。
44069 |  | 2020-09-08 | 1. 与工信部5所交流，获得5所目前所能提供的初步技术材料，并根据申请书提纲，让5所对其材料按照申请书提纲格式重新整理。
44070 |  | 2020-09-09 | 1. 阅读书籍材料《Data Lakes Purposes, Practices, Patterns, and Platforms》28-42页。
44071 |  | 2020-09-10 | 1. 修改《一体化互操作系统建设立项论证报告》，按照申请书提纲格式初步整合工信部5所的研究内容，并完成相关图表的更新。
44072 |  | 2020-09-11 | 1. 进一步修改《一体化互操作系统建设立项论证报告》，同时根据项目新名称，对申请书相关之处进行更新。
44073 |  | 2020-09-12 | 1. 参加文职人员入职体检，准备行装。
本周工作中存在问题及建议解决办法
编号 | 存在问题 |  |  |  | 解决办法 |  |  | 是否解决
1
2
编号 | 下周计划
1 | 完成南湖实验室第二批人员面试工作；
2 | 与叶宇铭完成南湖实验室大数据团队相关事务的对接；
3 | 准备入职培训，继续阅读相关文献。
备注：