## Sheet1 (hidden)
课程开发计划 （8月完成主要课件开发，9月开展相关培训活动）
序号 | 事件 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 备 注
1 | 确定专业课程的开发人员 | 家居连锁事业部 | 杨峰、夏天、华诚、向开文 | 2012-08-10 | 课程开发人员应达到如下要求：
1.专业资深
2.有一定文字写作能力
3.具有较强的归纳、总结能力
4.有一定的表达能力，具有讲师潜质
2 | 拟定2012年下半年培训计划 | 家居连锁事业部 | 朱琪 | 2012-08-10 | 培训计划是课程的“源”。没有计划，就没有课题
3 | 召开课程开发人员会议，明确课题的写作方向 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-11 | 课题拟定总体要求：宜精不宜多、宜点不宜面、宜小不宜大、宜重点不宜全面
1.课程大纲要求：至少三级纲目
2.课题要求:①业务类专题，不可是公共类题目，如责任、沟通、执行力、协调等；②宜小不宜大，不要诸如“如何做一名合格的商务经理”宽泛性课题，要具体课题，如“如何做好楼面督导的培养”；③课题不能是某某流程，某某制度。
3.各业务模块现阶段拟定一个最紧急、最重要的课题
4.人力资源部给出课程大纲的最终实例，请大家按此模式填鸭
5.各课程开发人员随时保持与戴敏、翟强、翟强的沟通，他俩很乐意协助大家
6.几易稿件后，经各中心总经理确认，方可明确课程大纲，截止时间为8月18日
4 | 课题名称的确认 | 家居连锁事业部 | 杨峰、夏天、华诚、向开文 | 2012-08-18 | 各课题提交的截止日
5 | 课程开发方法培训 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-20 | 1.培训时间：2小时。人力资源部事先为大家制作出各课程的大纲PPT
2.培训内容：教会大家如何“装”PPT。如何插入新幻灯片；如何分页；如何插入备注；如何提炼、精简文字
6 | 讲课技巧培训 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-25 | 1.培训时间：2小时
2.培训内容：TTT；演示工具的应用（时间显示工具，放大涂鸦工具等）
7 | 讲师试讲及讲师认证 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-28 | 1.单个课程试讲0.5小时。各课程开发人员都要试讲，27、28试讲两天
2.提出改进意见
3.试讲合格人员，颁发讲师证
8 | 课程开发截止日 | 培训管理中心、家居连锁事业部 | 各模块讲师 | 2012-08-31 | 课程开发过程中，人力资源部随时协助大家。经总经理、人力资源部确认后按照《课程开发规定》发放补助
9 | 按照事业部培训计划开展培训活动 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012年9月1日起 | 适时按《内训师制度》发放课酬
10 | PPT高级应用 | 培训管理中心 | 戴敏、翟强 | 2012-09-10 | 1.单次培训时间2小时
2.07/10版SMART应用
3.年终PPT评比，奖励先进
培训管理中心 2012-8-6

## 甘特图 (hidden)
事件 | 开始时间 (日期) | 天数 | 完成时间 （日期）
确定专业课程的开发人员 | 6 | 5 | 10
拟定2012年下半年培训计划 | 6 | 5 | 10
召开课程开发人员会议，明确课题的写作方向 | 11 | 1 | 11
确认课题名称、大纲 | 11 | 3 | 13
培训课程开发方法 | 13 | 1 | 13
培训讲课技巧 | 20 | 1 | 20
试讲 | 27 | 2 | 18
开发课程 | 13 | 19 | 31

## 日历
日历 |  | 2020 |  | 年 | 8 | 月
今天： |  |  |  | 2020-08-30
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
[5 empty] | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31

## 项目进度表
南湖实验室 大数据互操作系统团队 |  |  | 2020-08-28 | 2020-12-31
项目时间计划范围
|  |  | 开始时间 | 结束时间 | 使用方法：只修改蓝色的文字；插入一行时，要加“完成率”100%
|  |  | 2020-08-28 | 2020-12-31
|  |  | 时间单位 | 1 | 工作估计 | 44071 | 44072 | 44073 | 44074 | 44075 | 44076 | 44077 | 44078 | 44079 | 44080 | 44081 | 44082 | 44083 | 44084 | 44085 | 44086 | 44087 | 44088 | 44089 | 44090 | 44091 | 44092 | 44093 | 44094 | 44095 | 44096 | 44097 | 44098 | 44099 | 44100 | 44101 | 44102 | 44103 | 44104 | 44105 | 44106 | 44107 | 44108 | 44109 | 44110 | 44111 | 44112 | 44113 | 44114 | 44115 | 44116 | 44117 | 44118 | 44119 | 44120 | 44121 | 44122 | 44123 | 44124 | 44125 | 44126 | 44127 | 44128 | 44129 | 44130 | 44131 | 44132 | 44133 | 44134 | 44135 | 44136 | 44137 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176 | 44177 | 44178 | 44179 | 44180 | 44181 | 44182 | 44183 | 44184 | 44185 | 44186 | 44187 | 44188 | 44189 | 44190 | 44191 | 44192 | 44193 | 44194 | 44195 | 44196
序号 | 事项 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成率 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31
1 | 数据湖方向调研 | 刘昊 | 2020-08-28 | 2020-09-30 | 20
2 | 论证报告阅读并修改 | 刘昊 | 2020-08-28 | 2020-08-30 | 100
3 | 论证报告论证会ppt制作 | 刘昊 | 2020-08-28 | 2020-09-02 | 30

## 工作周报模板
工作周报
团队名称： |  |  |  | 汇报人： | 2020-08-24 | - | 2020-08-30 | 第 | 35 | 周
编号 | 上周总结
1
2
3
本 周 工 作 记 录
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录
44067 |  | 2020-08-24
44068 |  | 2020-08-25
44069 |  | 2020-08-26
44070 |  | 2020-08-27
44071 |  | 2020-08-28
44072 |  | 2020-08-29
44073 |  | 2020-08-30
本周工作中存在问题及建议解决办法
编号 | 存在问题 |  |  |  | 解决办法 |  |  | 是否解决
1
2
编号 | 下周计划
1
2
3
备注：

## 刘昊周报(8.24-8.30)
工作周报
团队名称：大数据互操作系统 |  |  |  | 汇报人：刘昊 | 2020-08-24 | - | 2020-08-30 | 第 | 35 | 周
编号 | 上周总结
1 | 阅读并修改《一体化互操作系统建设立项论证报告》
2 | 制作上述报告论证会PPT
3 | 工作汇报Excel模板的制作
本 周 工 作 记 录
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录
44067 |  | 2020-08-24 | 1.制作Excel周报模板
44068 |  | 2020-08-25 | 1.制作Excel日历模板
2.制作Excel项目进度管理模板
44069 |  | 2020-08-26 | 1.制作Excel项目进度管理模板
44070 |  | 2020-08-27 | 1.制作Excel项目进度管理模板
44071 |  | 2020-08-28 | 1.阅读并修改《一体化互操作系统建设立项论证报告》，完成100页左右
2.制作上述报告论证会ppt
44072 |  | 2020-08-29
44073 |  | 2020-08-30 | 1.阅读并修改《一体化互操作系统建设立项论证报告》，完成100页左右
2.制作上述报告论证会ppt
本周工作中存在问题及建议解决办法
编号 | 存在问题 |  |  |  | 解决办法 |  |  | 是否解决
1
2
编号 | 下周计划
1 | 完成论证报告ppt制作
2 | 赴嘉兴出差，接替叶宇铭
3 | 继续调研数据湖，阅读相关论文
备注：